## แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพฯ
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 212000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ช่วงอายุ 3-5 ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน | 7800 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567
3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 12000 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(ช่วงอายุ ๒ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๒ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 45000 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567
5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๓ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 4800 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567
6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๓ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน | 7000 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567
7 | เงินอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนโรงเรียน | 740000 | พฤศจิกายน 66 และ พฤษภาคม 67
8 | วันเด็กแห่งชาติ | เด็กในพื้นที่ อบต.เทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | มกราคม 67
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
๑.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน กิจกรรมทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน | เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 10000 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567
2 | ทำบุญเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | บุคลากร อบต.เทวราช และประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมทำบุญเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 20000 | มกราคม 67
3 | สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 50000 | เมษายน 67
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคของท้องถิ่น แก่ทุกคน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 67 - กรกฎาคม 67
2 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 67 - กรกฎาคม 67
3 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 67 - กรกฎาคม 67
4 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ | ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 67 - กรกฎาคม 67
5 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ | ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 250000 | พฤศจิกายน 66 - มีนาคม 67
6 | ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | พฤษภาคม 67 - กันยายน 67
7 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๗ | ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๗ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | มกราคม 67 - มิถุนายน 67
8 | ปรับปรุงถนนคันดินกั้น บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่ ๑ - ๖ | ถนนคันดินกั้น บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑ – ๖ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 438800 | กุมภาพันธ์ 67 - สิงหาคม 67
9 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.เทวราช ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ และเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ 100 | 119300 | มกราคม 67 - พฤษภาคม 67
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และสนับสนุน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ | ภูมิทัศน์ในตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟู | 10000 | มกราคม 67 - สิงหาคม 67
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน
แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | 10000 | มกราคม 67 - พฤษภาคม 67
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพ พลามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนในการดำเนินการ | 10000 | มกราคม 67 - กันยายน 67
2 | ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น | โรคติดต่อในท้องถิ่น ได้รับการควบคุมและป้องกัน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 50000 | ตุลาคม 66 - กันยายน 67
3 | ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100 | 5000 | มกราคม - กันยายน 67
4 | สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 | 40000 | มีนาคม 67 – พฤษภาคม 67
5 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 100 | 140000 | เมษายน 67 – กันยายน 67
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | 5000 | ตุลาคม 66 – กันยายน 67
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 | 10000 | มกราคม 67 และ เมษายน 67
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ | 10000 | ตุลาคม 66 – กันยายน 67
4 | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 100 | 20000 | มกราคม 67 – กันยายน 67
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารในระบบบูรณาการทุกภาคส่วน
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติกิจกรรมรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ หรือพิธี กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ และคำสั่งของราชการที่เข้าลักษณะเช่นเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ | 10000 | ตุลาคม 66 – กันยายน 67
2 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ | 20000 | ตุลาคม 66 – กันยายน 67
3 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ | 10000 | กรกฎาคม 67
4 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 10000 | มิถุนายน 67
5 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 10000 | ธันวาคม 66

## ความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพฯ
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 212000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ช่วงอายุ 3-5 ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน | 7800 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 12000 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(ช่วงอายุ ๒ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๒ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 45000 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๓ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 4800 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๓ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน | 7000 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
7 | เงินอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนโรงเรียน | 740000 | พฤศจิกายน 66 และ พฤษภาคม 67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่าย 345,600 บาท
คงเหลือ 394,400 บาท
8 | วันเด็กแห่งชาติ | เด็กในพื้นที่ อบต.เทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | มกราคม 67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ผูกพัน 1,400 บาทเบิกจ่าย
เบิกจ่าย 45,394 บาท
คงเหลือ 3,206 บาท
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
๑.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน กิจกรรมทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน | เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 10000 | มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2 | ทำบุญเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | บุคลากร อบต.เทวราช และประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมทำบุญเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 20000 | มกราคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3 | สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 50000 | เมษายน 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคของท้องถิ่น แก่ทุกคน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 67 - กรกฎาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 67 - กรกฎาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 67 - กรกฎาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ | ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 67 - กรกฎาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
5 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ | ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 250000 | พฤศจิกายน 66 - มีนาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
6 | ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | พฤษภาคม 67 - กันยายน 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
7 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๗ | ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๗ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | มกราคม 67 - มิถุนายน 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
8 | ปรับปรุงถนนคันดินกั้น บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่ ๑ - ๖ | ถนนคันดินกั้น บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑ – ๖ ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 438800 | กุมภาพันธ์ 67 - สิงหาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.เทวราช ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ และเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ 100 | 119300 | มกราคม 67 - พฤษภาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และสนับสนุน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ | ภูมิทัศน์ในตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟู | 10000 | มกราคม 67 - สิงหาคม 67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย 10,000 บาท
คงเหลือ 0 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน
แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | 10000 | มกราคม 67 - พฤษภาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพ พลามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนในการดำเนินการ | 10000 | มกราคม 67 - กันยายน 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2 | ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น | โรคติดต่อในท้องถิ่น ได้รับการควบคุมและป้องกัน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 50000 | ตุลาคม 66 - กันยายน 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3 | ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100 | 5000 | มกราคม - กันยายน 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4 | สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 | 40000 | มีนาคม 67 – พฤษภาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
5 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 100 | 140000 | เมษายน 67 – กันยายน 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | 5000 | ตุลาคม 66 – กันยายน 67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | โอนเพิ่ม 5,000 บาท
ผูกพัน 400 บาท
คงเหลือ 9,600 บาท
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 | 10000 | มกราคม 67 และ เมษายน 67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ผูกพัน 450 บาท
เบิกจ่าย 3,500 บาท
คงเหลือ 6,050 บาท
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ | 10000 | ตุลาคม 66 – กันยายน 67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย 7,200 บาท
คงเหลือ 2,800 บาท
4 | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 100 | 20000 | มกราคม 67 – กันยายน 67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย 20,000 บาท
คงเหลือ 0 บาท
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารในระบบบูรณาการทุกภาคส่วน
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติกิจกรรมรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ หรือพิธี กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ และคำสั่งของราชการที่เข้าลักษณะเช่นเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ | 10000 | ตุลาคม 66 – กันยายน 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ | 20000 | ตุลาคม 66 – กันยายน 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ | 10000 | กรกฎาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 10000 | มิถุนายน 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
5 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 10000 | ธันวาคม 66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย 6,010 บาท
คงเหลือ 3,990 บาท